## 2
2. Grantt charts
Project Plan for Bootcamping a start-up
Day >
# | Activity | Start | End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
1 | Findout what to do | 1 | 2 | 1 | 1
2 | Dig a little deep | 2 | 3 |  | 1 | 1
3 | Scope out junk | 4 | 4 |  |  |  | 1
4 | Write a spec | 5 | 6 |  |  |  |  | 1 | 1
5 | Sit and design | 7 | 8 | [6 empty] | 1 | 1
6 | List out can't dos | 8 | 8 | [7 empty] | 1
7 | Scope out dreams | 9 | 9 | [8 empty] | 1
8 | Update specs | 9 | 10 | [8 empty] | 1 | 1
9 | Update design | 10 | 11 | [9 empty] | 1 | 1
10 | Start coding | 12 | 26 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | Test | 20 | 26 | [19 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | Fix bugs | 21 | 32 | [20 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
13 | Test again | 26 | 32 | [25 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
14 | Roll out | 33 | 35 | [32 empty] | 1 | 1 | 1
15 | Cha-ching | 36 | 36 | [35 empty] | 1